Утверждаю

Заведующий МБДОУ №

«	»	202 г №

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН–ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФОП ДО

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования | апрель | Заведующий ДОУ | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП |
| 2 | Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП | апрель | Заведующий ДОУ Заместитель заведующего по УВР Старший воспитатель | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП | Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП |
| 3 | Организация повышения квалификации по проблеме введения ФОП | апрель-август | Заведующий ДОУ Старший воспитатель | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |

| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП | апрель-май | Заведующий ДОУ Заместитель заведующего по УВР Старший воспитатель | Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП | Протокол педагогического совета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФОП | апрель-май | Заместитель заведующего по УВР | Повышение профессиональной компетенции всех работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП | План |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФОП на педагогических советах | апрель - май | Заведующий ДОУ Заместитель заведующего по УВР Старший воспитатель | Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФОП ДО | Протокол педагогического совета |
| 7 | Проведение инструктивно – методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров по вопросам введения ФОП | апрель-август | Заместитель заведующего по УВР | Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
| 8 | Проведение открытых просмотров образовательной деятельности педагогов | апрель - май | Заместитель заведующего по УВР Старший воспитатель | Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования | Материалы семинаров, конференций городского, областного, региональногои федерального уровней |
| 9 | Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических совещаниях | апрель-август | Заведующий ДОУ Заместитель заведующего | Обеспечение научно- методического сопровождения перехода и внедрения | Протокол педагогического совета, МО, приказ |

|  |  |  | по УВР Старший воспитатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов | август | Заместитель заведующего по УВР Старший воспитатель | Наличие программ | Протокол педагогического совета |
| 11 | Организация индивидуального консультирования педагогов- психологов по вопросам психолого- педагогического сопровождения подготовки к введению ФОП | апрель-август | Старший воспитатель Педагог - психолог | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План консультаций для педагогов ДОУ |
| 12 | Внесение изменений в нормативно -правовую базу деятельности ДОУ | апрель-август | Заведующий ДОУ | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |
| 13 | Мониторинг подготовки к введению ВОП ДО | апрель-май | Заместитель заведующего по УВР Старший воспитатель | Диагностические материалы | План контроля |
| 14 | Организация отчетности по подготовке к введению по ФОП | май | Заведующий ДОУ Заместитель заведующего по УВР Старший воспитатель |  | Отчеты |
| 2. Создание кадрового обеспечения введения ФОП |  |  |  |  |  |

| 1 | Анализ кадрового обеспечения введения ФОП | апрель | Заведующий ДОУ |  | Аналитическая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в введении ФОП | апрель-август | Заведующий ДОУ | Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП | План-график |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы» | апрель | Заведующий ДОУ Заместитель заведующего по УВР Старший воспитатель | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения | Протокол педагогического совета |
| 4 | Организация участия ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФОП ДО | апрель-август | Заведующий ДОУ Заместитель заведующего по УВР Старший воспитатель | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом | Приказы, материалы |
| 5 | Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП | апрель-август | Заведующий ДОУ Заместитель заведующего по УВР Старший воспитатель | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП | Приказы, Протоколы заседания творческих групп |

| 1 | Обеспечение оснащенности ДОУ в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещения | апрель-август | Заведующий ДОУ | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФОП | Информационная справка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП дошкольного образования действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения | апрель-август | Заведующий ДОУ Заместитель заведующего по УВР Старший воспитатель | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФОП | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами | апрель-август | Заместитель заведующего по УВР Старший воспитатель | Оснащенность ФОП необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | апрель-август | Заместитель заведующего по УВР Старший воспитатель | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | апрель-август | Заместитель заведующего по УВР Старший воспитатель | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ |
| 4.Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФОП |  |  |  |  |  |

| 1 | Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП | апрель-август | Заведующий ДОУ Заместитель заведующего по УВР Старший воспитатель | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО | Диагностическая карта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО | апрель-август | Заместитель заведующего по УВР Старший воспитатель | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО | апрель-декабрь | Заведующий ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО | Отчеты |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО | апрель-август | Заведующий ДОУ | Обеспечение условий открытости в реализации ФОП всех субъектов образования | Публикации |