| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П Р И К А З 09.07.2013_ № 01-21/1030 О формировании сети базовых образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития. |  |
| --- | --- |

Во исполнение мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года № 175, в части создания сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития,

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить:

  - План мероприятий, направленных на создание в Оренбургской области сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития, на 2013 год, согласно приложению № 1.

1.2. Состав рабочей группы по реализации Плана мероприятий, направленных на создание в 2013 году в Оренбургской области сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития, согласно приложению № 2.

1.3. Перечень базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, в которых в 2013 году будут созданы условия, обеспечивающие совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития, согласно приложению № 3.

2. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой.

# Первый заместитель министра                                                         Г.И. Сафонова

Приложение № 1 к приказу

министерства образования

от _______ № _______

План мероприятий, направленных на создание в Оренбургской области

сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы

общего образования, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей,

не имеющих нарушений развития, на 2013 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое и организационное обеспечение |  |  |  |
| 1. | Подготовка Соглашения о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по формированию в Оренбургской области сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 2013 году и направление в Минобрнауки России | До15.07.2013 | Управление ремонта и материально-технического обеспечения образовательных учреждений министерства образования (Гаврилов В.А.) |
| 2. | Подготовка проекта постановления Правительства Оренбургской области «Об утверждении комплекса мер, направленных на формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в сфере образования инвалидов и других маломобильных групп населения и создание сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, на 2013 год» | июль 2013 | Управление ремонта и материально-технического обеспечения образовательных учреждений министерства образования (Гаврилов В.А.) |
| 3. | Проведение организационного совещания с руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования | июль 2013 | Отделы дошкольного (Тихова О.В), общего образования (Баранова Н.С) охраны прав детей и специального образования министерства образования (Тропынина Е.Г.) управление ремонта и материально-технического обеспечения образовательных учреждений министерства образования (Гаврилов В.А.) |
| 4. | Проведение организационных совещаний с руководителями, заместителями руководителей общеобразовательных учреждений | июль 2013 | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 5. | Создание банка данных о детях-инвалидах, нуждающихся в инклюзивном обучении в общеобразовательных учреждениях | июль 2013 | Отделы охраны прав детей и специального образования министерства образования (Тропынина Е.Г.), дошкольного (Тихова О.В), общего образования министерства образования (Баранова Н.С) муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные учреждения |
| - Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| 6. | Обеспечить достижение значения показателя результативности «доля базовых образовательных учреждений в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования в Оренбургской области 3,0 % | до 01.12.2013 | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Управление ремонта и материально-технического обеспечения образовательных учреждений (Гаврилов В.А.) |
| 7. | Проведение ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях | до 01.09.2013 | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 8. | Оснащение базовых общеобразовательных учреждений средствами, повышающими доступность зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения (входные группы, пандусы с разноуровневыми и пристенными поручнями, световая и звуковая сигнализация и др.) | до 01.12.2013 | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 9. | Разработка перечня необходимого оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений | июль 2013 | Управление ремонта и материально-технического обеспечения образовательных учреждений (Гаврилов В.А.) отдел охраны прав детей и специального образования (Тропынина Е.Г.) муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 10. | Подготовка документации и организация торговых процедур на проведение ремонтных работ | июль 2013 | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 11. | Оснащение базовых общеобразовательных учреждений оборудованием в целях обеспечения в них условий для психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов | III –IV квартал 2013 | Отдел размещения заказа для обеспечения государственных нужд и материально-технического обеспечения министерства образования (Хазиахметова Е.П) Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные учреждения |
| - Информационно-методическое и кадровое обеспечение |  |  |  |
| 12. | Формирование заявки на курсы повышения квалификации работников региональной системы образования, по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида | июль 2013 | Отдел дошкольного (Тихова О.В), общего образования (Баранова Н.С.) министерства образования Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные учреждения |
| 13. | Направление на курсы повышения квалификации работников региональной системы образования, проводимых в рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011– 2015 годы, по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида | сентябрь-ноябрь 2013 | Отдел дошкольного (Тихова О.В), общего образования (Баранова Н.С.) министерства образования муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 14. | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников образовательных учреждений, осуществляющих инклюзивное обучение | в течение года | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 15. | Проведение областных мероприятий (семинары, конференции, круглые столы) для руководящих и педагогических работников региональной системы образования по вопросам реабилитации детей-инвалидов | в течение года | Отделы дошкольного (Тихова О.В) общего образования (Баранова Н.С.) отдел охраны прав детей и специального образования министерства образования (Тропынина Е.Г.) |
| 16. | Создание волонтерских групп в образовательных учреждениях с целью формирования у школьников толерантного отношения к детям-инвалидам | до 01.12.2013 | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные учреждения Отделы дошкольного (Тихова О.В) общего образования (Баранова Н.С.) охраны прав детей и специального образования министерства образования (Тропынина Е.Г.) |
| IV. Информационное сопровождение |  |  |  |
| 17. | Развитие системы взаимодействия с семьей ребёнка-инвалида и их поддержка, включающая правовое, социальное, психолого-педагогическое, логопедическое, медицинское просвещение и сопровождение процесса обучения детей-инвалидов | в течение года | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные учреждения |
| 18. | Освещение в средствах массовой информации хода реализации областной целевой программы «Доступная среда» на 2012–2015 годы по вопросам, находящимся в компетенции сферы образования | в течение года | Отдел дошкольного (Тихова О.В) общего образования (Баранова Н.С.) министерства образования информационно-аналитический отдел (Щипанова Т.Н.), муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 19. | Освещение на сайтах общеобразовательных учреждений вопросов по созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов | в течение года | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные учреждения |

Приложение № 2 к приказу

министерства образования

от ________ № ________

Состав

рабочей группы по реализации Плана мероприятий, направленных на создание в 2013 году в Оренбургской области сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования,

обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей,

не имеющих нарушений развития

| Сафонова Галина Ивановна | – первый заместитель министра образования Оренбургской области, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы: Баранова Наталья Сергеевна | – начальник отдела общего образования министерства образования Оренбургской области |
| Гаврилов Виталий Александрович | – начальник управления ремонта и материально-технического обеспечения общеобразовательных учреждений министерства образования Оренбургской области |
| Тихова Ольга Владимировна | – начальник отдела дошкольного образования министерства Оренбургской области |
| Тропынина Екатерина Георгиевна Хазеахметова Елена Павловна | – начальник отдела охраны прав детей и специального образования министерства образования Оренбургской области – начальник отдела размещения заказа для обеспечения государственных нужд и материально-технического обеспечения министерства образования Оренбургской области |
| Щипанова Татьяна Николаевна | – начальник информационно-аналитического отдела министерства образования Оренбургской области |

Приложение № 3 к приказу

министерства образования

от ______ № _______

Перечень школ Оренбургской области, реализующих образовательные программы общего образования, в которых в 2013 году будут созданы

условия, обеспечивающие совместное обучение детей-инвалидов и детей,

не имеющих нарушений развития

| № п/п | Наименование базового образовательного учреждения ФИО директора | Адрес (местонахождение, включая индекс) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» г.Оренбурга (директор– Курникова Наталья Николаевна) | 460034, г.Оренбург, ул.Весенняя, д.18 |
| 2. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 52» г.Оренбурга (директор – Тимошенко Татьяна Евгеньевна) | 460021, г.Оренбург, пр.Знаменских, д.4 |
| 3. | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 33» г.Оренбурга (директор – Валайнис Елена Александровна) | 460024, г.Оренбург, ул.Маршала Жукова, д.5 |
| 4. | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г.Орска (директор – Новикова Тамара Александровна) | 462403, г.Орск, ул. Школьная, д. 1 |
| 5. | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» г.Орска (директор – Небосклонова Галина Петровна) | 462408, г.Орск, ул.Спортивная, д. 12 |
| 6. | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 88» г.Орска (директор – Батутина Галина Андреевна) | 462413, г.Орск, ул.Севастопольская, д. 40 а |
| 7. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г.Кувандыка Кувандыкского района Оренбургской области (директор – Рассказова Елена Леонидовна) | 462241, Кувандыкский район, г.Кувандык, пр.Мира, д.24-А |
| 8. | МАОУ «Нижнегумбетовская средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района (директор – Попов Сергей Николаевич) | 462051, Октябрьский район, с.Нижний Гумбет, ул.Черемушки, д. 2 «б» |
| 9. | МБОУ «Светлинская средняя общеобразовательная школа № 2» Светлинского района (директор – Гулакова Валентина Эмильяновна) | 462740, Светлинский район, п.Светлый, ул.Торговая, д.6 |
| 10. | МБОУ «Мордово-Добринская основная общеобразовательная школа» Северного района (директор – Тимофеев Сергей Степанович) | 461656, Северный район, с.Мордово-Добрино, пер.Школьный, д.5 «б» |