План мероприятий ОО г. Бузулука

по реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров на 2017-2021 г.г.

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общесистемные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа состояния библиотек общеобразовательных организаций. | 1 полугодие 2018 г. | МКУ ЦРО г. Бузулука |
| 2. | Разработка программы развития на основе анализа по преобразованию библиотек общеобразовательных организаций в информационно-библиотечный центр. | 1 полугодие 2018 г. | МКУ ЦРО г. Бузулука, ГМО,ОО |
| 3. | Формирование и организация использования фонда документов в ОО на любых носителях информации в соответствии с запросами участников учебно-воспитательного процесса. | 2018-2019 гг. | МКУ ЦРО г. Бузулука, ОО |
| 4. | Создание условий для использования в полном объеме спектра информационно-технологического обеспечения учебно-воспитательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья. | 2018-2019 г. | ОО г. Бузулука |
| 5. | Расширение и укрепление материально-технической базы библиотеки за счет консолидированного бюджета области. | 2 полугодие 2018 г. | ОО г.Бузулука |
| 6. | Разработка единой нормативно-правовой базы деятельности библиотек общеобразовательных организаций области. | сентябрь-октябрь 2018 г. | МКУ ЦРО г. Бузулука, ОО г.Бузулука |
| - Общее образование |  |  |  |
| 1. | Создание открытого банка лучших современных научно-методических практик педагогов г. Бузулука. | 2018 гг. | МКУ ЦРО г. Бузулука |
| 2. | Трансформация школьных библиотек в многофункциональный межпредметный образовательный центр в рамках реализации ФГОС как базовых площадок а) 15%, б) 45% | Гимназия №1,МОАУ «СОШ №8» - до сентября 2019 г. МОАУ «СОШ №12»,МОАУ «СОШ №10», МОАУ «СОШ №3» - до сентября 2020 г. | МКУ ЦРО г. Бузулука, гимназия №1, МОАУ «СОШ №8», МОАУ «СОШ №12»,МОАУ «СОШ №10», МОАУ «СОШ №3» |
| 3. | Создание и ведение электронного каталога библиотеки ОО. | 2018-2019 гг. 2029-2020 гг. | Заведующие ШБ Гимназии №1, СОШ №8 №12», «СОШ №10», «СОШ №3» |
| 4. | Обучение педагогов-библиотекарей и заведующих библиотекой на курсах повышения квалификации. | 2017-2021 гг. | МКУ ЦРО г. Бузулука, ОО |
| - Популяризация русского языка и литературы, дополнительное профессиональное образование |  |  |  |
| 1. | Реализация программы «Время читать». | 2018-2019 гг. | МКУ ЦРО г. Бузулука |
| 2. | Проведение тренингов, семинаров, индивидуальных стажировок по эффективному управлению библиотекой в соответствии с профессиональными стандартами. | 2018-2019 гг. | МКУ ЦРО г. Бузулука, ГМО школьных библиотекарей |
| - Мониторинг и контроль реализации концепции |  |  |  |
| 1. | Проведение мониторинговых мероприятий по реализации концепции развития школьных информационно-библиотечных центров. | 2 полугодие 2018 г. | Министерство образования Оренбургской области, ГБУ «Региональный центр развития образования Оренбургской области», МКУ ЦРО г. Бузулука |
| 2. | Построение рейтингов библиотек образовательных организаций на муниципальном уровне. | июнь-октябрь 2018 г. | МКУ ЦРО г. Бузулука |

Методист Л.В. Иневатова